## 実施フロー（最新）
工事請負契約書第２５条第６項に伴う実施フロー
|  |  |  | 手続き項目 | [5 empty] | 様 式
[6 empty] | (１)スライド協議の請求 |  |  |  | 別紙様式１
請求日と同日が基本
| （１４日以内） | (２)基準日における 出来高確認
基準日 | [8 empty] | ７日以内
[6 empty] | (３)スライド額協議 開始日の通知 |  |  |  | 別紙様式２
残工期が２ヶ月以上必要
※繰越等により工期延期を行う場合は、
変更後の工期の終期日までが残工事期間となる。
(４)スライド額の算定
※「５ スライド額の算定」「６ 残工事の算定」により、
スライド額を算定する。
|  |  | (５)スライド額協議開始 | [6 empty] | 別紙様式３－１
別紙様式３－２
１４日以内
|  |  | (６)スライド額確定 | [6 empty] | 別紙様式４
スライド変更契約
※精算変更時点で行うことが出来る。
工期の終期日
凡 例
|  | 受注者からの 手続き |  |  |  | 発注者からの 手続き |  | 受発注者双方